## Escalas_Probabilidad (hidden)
Variables para valoración de probabilidad iniciativas plan estratégico
Alcance
Medida en que la inicitativa se ha definido de una manera acorde a los recursos económicos, humanos, tecnológicos y de infraestructura o físicos, necesarios para lograrla en el tiempo previsto.
Definición alcance iniciativa |  |  | Equivalencia numérica | A mayor puntaje, mejor el estado del alcance. Ind. probabilidad = 1-puntaje |  | Puntaje opción | Los recursos económicos están | Puntaje opción | Puntaje total
Bajo | B | El alcance está delimitado, incluye unos resultados esperados y un horizonte de tiempo específicos y se describen hitos (actividades) particulares para desarrollar la iniciativa. | 1 | Definición del alcance de la iniciativa | Delimitado (resultados esperados y un horizonte de tiempo específicos) | 1 | Con hitos | 1 | 1
Medio | M | El alcance está delimitado, incluye unos resultados esperados y un horizonte de tiempo específicos pero no describen hitos (actividades) particulares para desarrollar la iniciativa. | 0.5 |  |  |  | Sin hitos | 0.5 | 0.5
Alto | A | El alcance no está delimitado, no incluye unos resultados esperados ni un horizonte de tiempo específicos y no describen hitos (actividades) particulares para desarrollar la iniciativa. | 0 |  | No delimitado (resultados esperados y un horizonte de tiempo específicos) | 0 |  | 0 | 0
No aplica | NA | No aplica
Recursos económicos |  |  | Equivalencia numérica | A mayor puntaje, mejor el estado del recurso económico. Ind. probabilidad = 1-puntaje |  | Puntaje opción | Los recursos económicos están | Puntaje opción | Puntaje total
Bajo | B | Se conocen con claridad todos los recursos económicos requeridos y están asignados para lograr la iniciativa en el tiempo previsto. | 1 | Recursos económicos | Se conocen | 1 | Asignados | 1 | 1
Medio | M | Se conocen con claridad todos los recursos económicos requeridos pero no están asignados para lograr la iniciativa en el tiempo previsto. | 0.5 |  |  |  | No asignados | 0.5 | 0.5
Alto | A | Se desconocen todos los recursos económicos requeridos para lograr la iniciativa en el tiempo previsto. | 0 |  | No se conocen | 0 |  | 0 | 0
No aplica | NA | No aplica
Recursos humanos |  |  | Equivalencia numérica | A mayor puntaje, mejor el estado del recurso humano. Ind. probabilidad = 1-puntaje |  | Puntaje opción | Los recursos humanos están | Puntaje opción | Puntaje total
Bajo | B | Se cuenta con una persona asignada como responsable (gerente del proyecto), con el tiempo (dedicación suficiente) y el equipo de trabajo necesario para lograr la iniciativa. | 1 | Recursos humanos | Se conocen | 1 | Asignados | 1 | 1
Medio | M | No se cuenta con una persona asignada como responsable, con el tiempo o con el equipo de trabajo necesario para lograr la iniciativa. | 0.5 |  |  |  | No asignados | 0.5 | 0.5
Alto | A | No se cuenta una persona responsable, ni con el tiempo, ni con equipo de trabajo necesario para lograr la iniciativa. | 0 |  | No se conocen | 0 |  | 0 | 0
No aplica | NA | No aplica
Recursos tecnológicos |  |  | Equivalencia numérica | A mayor puntaje, mejor el estado del recurso tecnológico. Ind. probabilidad = 1-puntaje |  | Puntaje opción | Los recursos tecnológicos están | Puntaje opción | Puntaje total
Bajo | B | Se conocen con claridad todos los recursos tecnológicos requeridos y están asignados para lograr la iniciativa en el tiempo previsto. | 1 | Recursos tecnológicos | Se conocen | 1 | Asignados | 1 | 1
Medio | M | Se conocen con claridad todos los recursos tecnológicos requeridos pero no están asignados para lograr la iniciativa en el tiempo previsto. | 0.5 |  |  |  | No asignados | 0.5 | 0.5
Alto | A | Se desonocen todos los recursos tecnológicos requeridos para lograr la iniciativa en el tiempo previsto. | 0 |  | No se conocen | 0 |  | 0 | 0
No aplica | NA | No aplica
Recursos Infraestructura - Físicos |  |  | Equivalencia numérica | A mayor puntaje, mejor el estado del recurso físicos. Ind. probabilidad = 1-puntaje |  | Puntaje opción | Los recursos de infraestructura están | Puntaje opción | Puntaje total
Bajo | B | Se conocen con claridad todos los recursos de infraestructura y físicos requeridos y están asignados para lograr la iniciativa en el tiempo previsto. | 1 | Recursos físicos | Se conocen | 1 | Asignados | 1 | 1
Medio | M | Se conocen con claridad todos los recursos de infraestructura y físicos requeridos pero no están asignados para lograr la iniciativa en el tiempo previsto. | 0.5 |  |  |  | No asignados | 0.5 | 0.5
Alto | A | Se desconocen todos los recursos de infraestructura y físicos requeridos para lograr la iniciativa en el tiempo previsto. | 0 |  | No se conocen | 0 |  | 0 | 0
No aplica | NA | No aplica
Dependencia de otros proyectos
Número de dependencias de la iniciativa frente a otros proyectos o entidades externas. (distintos a las áreas que suminstran los recursos presupuestales, humanos, tecnológicos y de infraestructura) |  |  | Equivalencia numérica | A mayor puntaje, mejor el estado de las dependencias. Ind. probabilidad = 1-puntaje |  | Puntaje total
Bajo | B | 0 | 1 | Dependencias de otros proyectos | No hay dependencias | 1
Medio | M | 1 - 2 | 0.5 |  | 1-2 dependencias | 0.5
Alto | A | Más de 2 ó se desconoce el número de dependencias | 0 |  | Más de 2 dependencias | 0
No aplica | NA | No aplica
Roles y responsabilidades
Grado en que se cuenta con un equipo y roles y responsabilidades adecuadamente definidos para lograr la iniciativa. Tanto a nivel del área responsable de la iniciativa, como a nivel de las áreas relacionadas. |  |  | Equivalencia numérica | A mayor puntaje, mejor el estado de los roles y responsabilidades. Ind. probabilidad = 1-puntaje |  | Puntaje opción | Disponibilidad equipo de trabajo | Puntaje opción | Disponibilidad tiempo responsable y/o equipo | Puntaje opción | Puntaje total
Bajo | B | Se han definido los roles (responsable, aprobador, consultado e informado) necesarios para lograr la iniciativa. | 1 | Roles y responsabilidades | Se conocen | 1 | Se cuenta con un equipo de trabajo | 1 | Con tiempo disponible | 1 | 1
Medio | M | Se han definido parcialmente los roles (responsable, aprobador, consultado e informado) necesarios para lograr la iniciativa. | 0.5 | [5 empty] | Sin tiempo disponible | 0.5 | 0.5
Alto | A | No se han definido los roles (responsable, aprobador, consultado e informado) necesarios para lograr la iniciativa. | 0 |  |  |  | No se cuenta con un equipo de trabajo | 0.5 | Con tiempo disponible | 1 | 0.5
No aplica | NA | No aplica | [6 empty] | Sin tiempo disponible | 0.5 | 0.25
[5 empty] | No se conocen | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## Resumen ejecutivo (hidden)
Avances y logros 2014
El Banco somos todos 2013-2016
DPP Abril de 2015
| Cantidad de iniciativas | 218
| Avance del plan a 2014 | #REF!
| Cumplimiento sobre lo planeado en el 2014 | #REF!
| Iniciativas en avance del 0% | 3 iniciativas | F.2.2, L.1.2, L.4.2.
| Iniciativas cumplidas (100%) | 10 iniciativas | A.2.3, A.5.4, E.3.1, E.3.2, F.1.2, F.1.3, G.5,1, G.6.1, G.9.1, O1.2
|  | Cumplimiento sobre lo planeado en 2014 | % de avance general de la función
A | Diseñar y ejecutar la política monetaria y cambiaria | #REF! | #REF!
B | Producir y distribuir el efectivo | #REF! | #REF!
C | Ser prestamista de última instancia y apoyar la estabilidad financiera | #REF! | #REF!
D | Apoyar el funcionamiento adecuado de los sistemas de pago y prestar servicios a las entidades financieras | #REF! | #REF!
E | Administrar las reservas internacionales | #REF! | #REF!
F | Actuar como agente fiscal, prestar servicios al Gobierno en asuntos afines a la naturaleza y funciones del Banco | #REF! | #REF!
G | Contribuir a la generación de conocimiento | #REF! | #REF!
H | Promover la formación de capital humano mediante los programas de capacitación y el patrocinio de posgrados | #REF! | #REF!
I | Generar conocimiento en áreas afines a la naturaleza y funciones del Banco | #REF! | #REF!
J | Contribuir a la actividad cultural | #REF! | #REF!
K | Gestión corporativa | #REF! | #REF!
L, M,N,O | Asesoras | #REF! | #REF!
P | Gestión de riesgos y procesos, y gestión documental | #REF! | #REF!
Q | Gestión ambiental | #REF! | #REF!
| Promedio | #REF! | #REF!

## PROYECTOS (hidden)
BANCO DE LA REPÚBLICA Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño
Id. | Proyecto | Meta 2017 | Objetivo | Indicador | Rangos Individuales |  |  | Resultados 2017 |  | Contacto
[5 empty] | Óptimo | Satisfactorio | Por Revisar | Marzo | Junio
A. Estrategia: Actualización y modernización de tecnologías de información del Banco
1 | Modernización de la Gestión Administrativa - MGA | Finalizar la implementación en la herramienta SAP de los procesos rediseñados que hacen parte del alcance (gestión de compras, contratación, activos fijos, almacenes, mantenimiento; gestión de información financiera y contable; nómina y beneficios de empleados y pensionados) y re-implementación de los procesos de Fábrica de Moneda e Imprenta de Billetes (producción, calidad y costos). Efectuar la migración de información de los sistemas anteriores; la integración con los sistemas que se deben comunicar; capacitación a usuarios finales; actualización de los procesos, procedimientos y normativa; salir en vivo con la nueva plataforma y poner en funcionamiento un modelo de soporte. | Lograr mayor eficiencia de la gestión administrativa del Banco, por medio del rediseño de procesos transversales, unificados, controlados y flexibles, soportados en un componente tecnológico que los integre. | Cumplimiento del cronograma: (Actividades Realizadas/Actividades programadas) | >90% | 80% -90% | < 80% | 82% | 87% | Jose Torrado
2 | Implantación del Gestor de Contenidos Corporativos - iConecta | Lograr la puesta en producción de los servicios ofrecidos por el nuevo Gestor de Contenidos Corporativos, así como su integración con el funcionamiento de los procesos de las dependencias usuarias. Lo anterior, mediante el plan de gestión de cambio y capacitación y el plan de despliegue escalonado por funcionalidades y dependencias usuarias. Las actividades se agruparán en los temas de: (i) actualización normativa; (ii) esquema de administración y soporte (iii) definición del esquema de mantenimiento; y (iv) ejecución del plan de despliegue. | Implantar un repositorio institucional para gestionar, conservar y facilitar la disponibilidad y consulta de los documentos físicos y electrónicos. | Cumplimiento del cronograma: (Actividades Realizadas/Actividades programadas) | >90% | 80% -90% | < 80% | 93.33% | 92% | Hector Alvarado
B. Estrategia: Actualización y modernización de la infraestructura física
| Banco | Gestión corporativa
| Cultural | Gestión corporativa
3 | Centro Cultural de Manizales | Finalizar y poner en funcionamiento el Centro Cultural de Manizales. En un área de 5.700 m2 dicho centro será un lugar de integración, diálogo y creación alrededor del paisaje cultural que permite la construcción de relaciones con la ciudad, el entorno y el territorio. Su arquitectura parte de la reinterpretación de los valores representativos de la región cafetera y responde a la dinámica urbana del entorno, articulando el espacio público circundante con el interior, retomando elementos característicos de la arquitectura del lugar. | Poner en marcha el nuevo centro cultural de Manizales. | Cumplimiento del cronograma: %Avance ejecutado/ %Avance programado | >90% | 80% -90% | < 80% | 99% | 100% | Julian Vega David Torres
4 | Centro Cultural de Buenaventura | Finalizar y poner en funcionamiento el Centro Cultural de Buenaventura. En un área de 2.800 m2 dicho centro busca visibilizar las prácticas culturales del Pacífico colombiano. El énfasis que se proyecta es la promoción de la convivencia a través de la creación y la práctica musical, lo que además permite articular otros aspectos como la danza, la oralidad, la religión y otras prácticas. La apertura de sus fachadas hace que la ciudad se conjugue con el interior de los nuevos espacios, a partir de la conservación de éstas, y se afianza el valor patrimonial del edificio existente, que retoma elementos y colores de la arquitectura del pacífico. | Poner en marcha el nuevo centro cultural de Buenaventura. | Cumplimiento del cronograma: %Avance ejecutado/ %Avance programado | >90% | 80% -90% | < 80% | 97.7% | 98.93%
C. Estrategia: Gobierno corporativo
5 | Seamos más | Fortalecer la capacidad de valorar los aportes y dar reconocimiento informal como una práctica habitual y promover el trato igualitario, a nivel nacional, mediante técnicas de desarrollo de grupos de trabajo, para afianzar los comportamientos de reconocimiento y trato igualitario priorizados en el diagnóstico de cultura organizacional realizado en 2016. | Fortalecer la cultura organizacional basada en los valores de integridad, responsabilidad, respeto, agilidad y objetividad para ser un Banco ágil, que comunica, reconoce, vive sus valores y contribuye al logro de nuestra visión. | Cumplimiento del cronograma: (Actividades Realizadas/Actividades programadas) | >90% | 80% -90% | < 80% | 100% | 100% | Indira Manzano
6 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Desarrollar el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano - estrategia anti-fraude 2017, que incluye los siguientes frentes: Gestión de riesgos de corrupción - estrategia antifraude, Plan anti trámites 2017, Participación ciudadana y rendición del informe al Congreso de la República, Atención al ciudadano, Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información pública. | Potenciar la cultura de prevención, detección y respuesta ante actos ilícitos, promover acciones para la lucha contra la corrupción y mejorar la interacción entre el Banco y la ciudadanía, en relación con su información, funciones, servicios y actuaciones, a través del mejoramiento de los mecanismos de atención, transparencia, racionalización de trámites y rendición de informes. | Cumplimiento del cronograma: (Actividades Realizadas/Actividades programadas) | >90% | 80% -90% | < 80% | N/A (1) | 100% | Ricardo Alvarez- Control Interno
7 | Sistema de Atención al Ciudadano | Avanzar en la consecución de un nuevo Sistema de Atención al Ciudadano; levantar los requerimientos y hacer el estudio de mercado para contar con una mejor herramienta tecnológica; | Conceptualización de una nueva herramienta tecnológica para el Sistema de Atencion al Ciudadano | Cumplimiento del cronograma: (Actividades Realizadas/Actividades programadas) | >90% | 80% -90% | < 80% | 100% | 100% | Maria andrea Duque hernandez
(1) De acuerdo con lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano” pagina 13 capítulo V, se debe realizar una publicación cuatrimestral del seguimiento al plan anticorrupción (con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre). Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que el indicador de gestión se va a calcular con este seguimiento, se va a publicar el indicador a partir del segundo trimestre.

## PROYECTOS
BANCO DE LA REPÚBLICA
Metas, objetivos e indicadores de gestión
Resultados 2022
(Las cifras se presentan en porcentaje)
Rubros de inversión | Meta 2022 | Objetivo | Indicador | Ejecución a junio | Ejecución a junio | Ejecución a septiembre | Ejecución a diciembre
A. Estrategia: Actualización y modernización de tecnologías de información del Banco. | 100% de la ejecución presupuestal | Incrementar la eficiencia tecnológica. | Ejecución presupuestal año corrido / Presupuesto aprobado anual | 22.55%
B. Estrategia: Actualización y modernización de la infraestructura física (incluye infraestructura cultural). | 100% de la ejecución presupuestal | Revisar las condiciones en la prestación del servicio del Banco al publico buscando altos estándares de eficiencia y excelencia y seguridad. | Ejecución presupuestal año corrido / Presupuesto aprobado anual | 10.62%
C. Estrategia: Actualización y modernización de las plantas industriales y tesorerías. | 100% de la ejecución presupuestal | Mejorar la eficiencia en el ciclo del efectivo y optimizar la infraestructura destinada para tal fin. | Ejecución presupuestal año corrido / Presupuesto aprobado anual | 14.23%
D. Estrategia: Desarrollo de colecciones de arte y cultura. | 100% de la ejecución presupuestal | Consolidar el Modelo de Gestión Cultural del Banco de la República para impulsar una red de servicios diferenciados por región y por grupos de usuarios. | Ejecución presupuestal año corrido / Presupuesto aprobado anual | 31.09%
E. Estrategia: Actualización y modernización de otros activos fijos. | 100% de la ejecución presupuestal | Mejoramiento del negocio y operación cotidiana. | Ejecución presupuestal año corrido / Presupuesto aprobado anual | 4.578%